**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы сельского поселения «Село Воскресенск», утверждённой постановлением от 10.03.20 № 13**

**(в редакции от 20.02.21 № 5; от 24.08.2021 № 35; от 04.02.2022 № 4; от 13.02.2023 № 8)**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы сельского поселения «Село Воскресенск» проведена за 2021 год. Данная оценка выполнена на основании информации о ходе (итогах) выполнения целевых показателей, эффективности использования средств бюджета сельского поселения «Село Воскресенск».

**Критерии оценки:**

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы.
   1. Основными целями программы являются

-создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей жителей поселения в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития территории.

Основными задачами муниципальной программы являются:

- создание социально - экономических условий развития муниципальной службы;

- повышение профессионального уровня муниципальных служащих в целях формирования высококвалифицированного кадрового  состава;  
- развитие механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе;

- упорядочение и конкретизация полномочий муниципальных служащих, которые должны быть закреплены в должностных инструкциях;

- изучение, обобщение и распространение передового опыта по вопросам управления персоналом и организации муниципальной службы.

В реализации целей и задач в 2022 году выполнены следующие мероприятия:

- выплата зарплаты главе администрации - 612 тыс. руб.

- расходы на выплату персоналу – 1042 тыс. руб.

- пенсионное обеспечение –60,0 тыс. руб.

- благоустройство и содержание, прилегающей к ФАП территории - 26,197 тыс. руб.

- закупка орг. техники – 65 тыс. руб.

- обучение муниципальных служащих – 3 тыс. руб.

- оказание услуг по прохождению медицинского осмотра работников -13,710 тыс. руб.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится на основании следующих целевых индикаторов и показателей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование индикатора, единица измерения** | **Планируемые значения показателей на 2022 год** | **Фактически достигнутые значения показателей в 2022 году** | **% выполнения плана** |
| - доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, % | 100 | 100 | 100 |
| - доля муниципальных служащих, прошедших обучение повышения профессионального уровня, % | 100 | 100 | 100 |
| - количество муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв органов местного самоуправления, чел. | 1 | 1 | 100 |

Степень достижения целей, решения задач муниципальной программы рассчитана по формуле

m

Cel = (1 / m) x SUM (Si),

i=1

где Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

SUM - сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi / Pi) x 100%,

где Fi - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) x 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

**(1/3)\*(100+100+100)=100%**

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения.

На мероприятия по реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории сельского поселения «Село Воскресенск» израсходовано 1768332,3 тыс.рублей, что составляет 86 % от предусмотренного на 2022 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Планируемые значения показателей на 2022 год** | **Фактически достигнутые значения показателей в 2022 году** | **% выполнения плана** |
| 1 | Выплата ежемесячной социальной выплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы органов местного самоуправления | 60,0 | 60,0 | 100 |
| 2 | Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 612,0 | 605,05 | 99 |
| 3 | Центральный аппарат | 1358,0 | 1084,1 | 80 |
| 4 | Составление проекта бюджета сельского поселения и организация исполнения бюджета сельского поселения | 53,0 | 53,0 | 100 |
| 5 | Благоустройство и содержание прилегающей к ФАП территории | 26,2 | 26,2 | 100 |
| 6 | Реализация прочих мероприятий | 20,0 | 20,0 | 100 |
| 7 | Осуществление мероприятий в целях распоряжения земельными участками сельского поселения | 10,0 | 10,0 | 100 |

Данный критерий рассчитан по формуле

Fin = K / L x 100%,

где Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

K - кассовое исполнение расходов бюджета сельского поселения «Село Воскресенск» на реализацию муниципальной программы за отчетный финансовый год;

L - объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год в бюджете сельского поселения «Село Воскресенск».

**(1/7)\*(100+99+80+100+100+100+100)=97%**

1. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Реализация мероприятий** | | **Показатель достижения результата**  **(«0» - недостижение результата, «1» - достижение результата)** |
| **Запланированные мероприятия** | **Выполненные мероприятия** |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | закупка канцтоваров, обслуживание и ремонт автомашины, закупка оргтехники, медосмотр | 1 |
| Управление имуществом, находящимся в собственности поселения и его содержание | - | 0 |
| Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования | Ежемесячная выплата заработной платы главе местной администрации(исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования | 1 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных муниципальных органов | Выплаты персоналу | 1 |
| Благоустройство и содержание прилегающей к ФАП территории | Средства на благоустройство и содержание прилегающей к ФАП территории | 1 |

Данный критерий рассчитан по формуле:

n

Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%),

j=1

где Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0";

n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу;

SUM - сумма значений.

**(1/5)\*(1+1+1+1+0) x 100 =80%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории сельского поселения «Село Воскресенск».

Комплексная оценка рассчитана по формуле

O = (Cel + Fin + Mer) / 3,

где O - комплексная оценка.

**(100+97+80)/3= 92,3%**

Исходя из вышеприведенных расчетов муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории сельского поселения «Село Воскресенск» может считаться реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, так как комплексная оценка составляет **92,3%.**

**Глава администрации сельского поселения Н.И. Митрохов**