**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения «Село Воскресенск», утверждённой постановлением от 10.03.2020 №13**

**(в редакции от 20.02.2021 №5; от 04.02.2022 №6; от 13.02.2023 №10)**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения «Село Воскресенск» проведена за 2022 год. Данная оценка выполнена на основании информации о ходе (итогах) выполнения целевых показателей, эффективности использования средств бюджета сельского поселения «Село Воскресенск».

**Критерии оценки:**

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1.1.Основными целями программы являются:

- Оптимизация, развитие и модернизация муниципальных систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, систем канализации, уличного освещения для сохранения их работоспособности и обеспечения целевых параметров, улучшения их состояния;

- Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий и снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов на территории сельского поселения;

- Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в т. ч. специалистов, работающих в сельской местности;

- Обеспечение условий для отдыха и физического развития детей и молодежи на территориях, прилегающих к жилым домам, укрепление здоровья детей, профилактика детской заболеваемости, организация досуга детей и молодежи;

- Создание условий для сохранения и развития культурного и спортивного потенциала населения сельского поселения «Село Воскресенск».

 1.2.Основными задачами муниципальной программы являются:

- Улучшение технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства, повышение эффективности и надежности функционирования инженерных систем;

- Повышение качества жилищно-коммунальных услуг для населения;

- Сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном  секторе сельского поселения «Село Воскресенск»;

- Рациональное и эффективное использование природных ресурсов;

- Перспективное развитие жилищного и иного строительства;

- Приемка в муниципальную собственность бесхозяйных объектов недвижимости и дальнейшее их содержание;

- Улучшение состояния здоровья сельского населения, в том числе на основе повышения роли физкультуры и спорта.

- Повышение роли культуры в воспитании, просвещении и в обеспечении досуга жителей.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится на основании следующих целевых индикаторов и показателей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование индикатора, единица измерения** | **Планируемые значения показателей на 2022 год** | **Фактически достигнутые значения показателей в 2022 году** | **% выполнения плана** |
| - доля протяженности улиц с уличным освещением в общей протяженности улиц в поселении, %; | 70 | 70 | 100 |
| - доля фонарей уличного освещения с энергосберегающими лампами от общего фонарей, %. | 60 | 60 | 100 |
| - % граждан сельских населенных пунктов привлечённых к занятиям физической культурой и спортом; | 35 | 35 | 100 |
| - % граждан сельских населенных пунктов участвующих в досуговой деятельности, в различных формах творчества. | 20 | 20 | 100 |
| - количество установленных сооружений благоустройства в год (детские площадки, оздоровительно – игровой цент) | - | - | - |

Степень достижения целей, решения задач муниципальной программы рассчитана по формуле

 m

Cel = (1 / m) x SUM (Si),

 i=1

где Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

SUM - сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi / Pi) x 100%,

где Fi - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) x 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

**(1/4)\*(100+100+100+100)=100%**

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения.

На мероприятия по реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения «Село Воскресенск» израсходовано 2 420 000 рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **План (тыс. руб.)** | **Факт (тыс. руб.)** | **% выполнения плана** |
| Мероприятия по содержанию жилищного фонда | 20 | 9 | 45 |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 484,9 | 69,8 | 14 |
| Физическая культура и спорт | 132,0 | 132,0 | 100 |
| Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | 1869 | 1869 | 100 |

Данный критерий рассчитан по формуле

Fin = K / L x 100%,

где Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

K - кассовое исполнение расходов бюджета сельского поселения «Деревня Выползово» на реализацию муниципальной программы за отчетный финансовый год;

L - объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год в бюджете сельского поселения «Деревня Выползово».

**(1/4)\*(45+14+100+100)= 64,75%**

1. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)

|  |  |
| --- | --- |
| **Реализация мероприятий** | **Показатель достижения результата** **(«0» - недостижение результата, «1» - достижение результата**) |
| **Запланированные мероприятия** | **Выполненные мероприятия** |
| Мероприятия по содержанию жилищного фонда | Средства были направлены на мероприятия по содержанию жилищного фонда | 1 |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | Закупка и установка детской игровой площадки | 1 |
| Физическая культура и спорт | Закупка спорт инвентаря | 1 |
| Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | 1 |

Данный критерий рассчитан по формуле:

n

Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%),

j=1

где Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0";

n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу;

SUM - сумма значений.

**(1/4)\*(1+1+1+1)=100%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения «Село Воскресенск».

Комплексная оценка рассчитана по формуле

O = (Cel + Fin + Mer) / 3,

где O - комплексная оценка.

**(100+64,75+100)/3=88,25%**

 Исходя из вышеприведенных расчетов муниципальная программа «Устойчивое развитие территории сельского поселения «Село Воскресенск» может считаться реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, так как комплексная оценка составляет **88,25 %.**

**Глава администрации сельского поселения Н.И. Митрохов**